## Sheet1
1:未按规定穿戴反光安全服
1-1：齐东项目，K13+200工人未穿戴反光背心、未佩戴安全帽
1-2：临滕二标，临滕二标 二工区日照一多：多个作业人员安全帽；马甲未穿戴齐全
1-3：明董高速二合同，明董高速二合同项目经理:k34+486胶济铁路一名工人在施工时未佩戴安全反光衣。
1-4：明董高速五合同，.K126+707营里中桥现场施工人员未穿戴反光背心。
2：高处作业未正确使用安全带
2-1：齐东项目，K0+500小里程高空作业工人未系安全带
2-2:临滕六标护栏施工人员未配备安全绳。
2-3:山东省济南，大北环房建二标济阳东收费站外墙保温一名施工人员未佩戴安全带；两人安全帽帽带未系。
2-4:天桥区桑梓店镇李见村，济南至宁津一标段表白寺枢纽，施工现场工人高处作业未系挂安全带
2-5:山东省临沂市兰山区山东高速东方路桥临滕二标项目经理部附近，临滕二标二工区临沂志辉：高处作业未系安全带
2-6:临滕六标，温凉河特大桥桥面系护栏施工人员佩戴三点式安全绳。
2-7:临滕三标柳树庄互通梁板架设工人不系安全带未设水平安全绳
2-8:临滕三标柳树庄互通梁板架设工人不系安全带未设水平安全绳
2-9:临滕六标，33-34#墩塔吊，吊篮人员未带安全带
2-10:明董高速二合同，明董高速二合同项目经理部：k34+486胶济铁路工人高处作业时未佩戴安全防护装备。
2-11:明董高速五合同，1.泊里互通E匝道现场施工人员未系安全带。
2-12：临滕一标：中俄石油管道保护涵高处作业人员未系安全带。
2-13：明董高速二合同项目经理部：k34+486胶济铁路工人高处作业时未佩戴安全防护装备。
2-14：山东省临沂市平邑县山东省路桥集团有限公司临沂至滕州公路施工六标段项目经理部附近，临滕六标，高处作业人员未佩戴安全带
2-15：明董高速五合同白马河顶升施工人员未系安全带.。
3：配电箱未及时锁闭
3-1：k76+326分离立交二级箱未上锁防护
3-2：临滕七标十字河大桥配电箱防护棚未关门
3-3：临滕七标隧道入口一级配电箱未关门
3-4：临滕一标：临沂北特大桥1号桥右幅第21联现浇梁处灭火器随意乱扔；配电箱防护棚已损毁；配电箱未锁；且电线在水中浸泡。
3-5：齐东项目，配电箱及配电箱防护棚均未关闭
3-6：临滕一标：汤大线分离立交配电箱未接地、上锁、现场电线混乱未支撑；施工区域内积水未清理。
3-7：临滕一标：汤大线分离立交二级配电箱未上锁；未配备灭火器。
3-8： 赵官场站东侧钢筋加工场一级配电箱防护棚及配电箱箱门未上锁
3-9 ：临滕六标姜家庄大桥左幅桥面系配电箱未上锁
3-10： YK149+139.520主线桥0号台二级配电箱防护棚未上锁
3-11： K38施工现场一级配电箱箱门未关闭
3-12： 济南至宁津一标段1号综合场站二级配电箱防护棚损坏
3-13 ：济南至宁津一标段徒骇河大桥17号墩二级配电箱箱门未上锁；防护罩安全标识脱落
3-14 ：济南至宁津二标段李家岸干渠大桥二级配电箱箱门损坏
3-15： 临滕二标 一工区临沂志辉26#桥面系：二级配电箱倾倒；无防护棚
3-16:济南至宁津二标段李家岸干渠大桥二级配电箱箱门损坏
3-17:临滕二标 一工区临沂志辉26#桥面系：二级配电箱倾倒，无防护棚
3-18:K3+897潘庄引黄干渠一级配电箱未上锁
3-19:临滕七标综合场站一级配电箱未关门上锁
3-20:K11+648配电箱未上锁;防护棚未上锁;违规使用民用插排;标示贴未填写。
3-21:K1+044.5 二级配电箱箱门未上锁、违规连接民用插排
3-22：烟蓬项目二标钢筋加工场，配电箱防护棚未上锁
3-23：烟蓬项目二标综合场站空心板预制区，配电箱防护棚未上锁
3-24：赵官综合场站二级配电箱未上锁
3-25：东阿钢筋加工场配电箱未上锁，接地线未接地
3-26：四标1#综合场站配电箱箱门未上锁
3-27：大北环一标黄河特大桥南跨大堤桥28#墩一级配电箱未关门上锁。
3-28：临滕六标二级箱未进行上锁
3-29：临滕二标一工区临沂乾吉：一级配电箱内无灭火器；防护棚门未上锁
3-30：临滕二标二工区第十一联二级配电箱门未上锁；防护棚未上锁
4：未按规定配置灭火器、消防设施等
4-1：临滕七标十字河大桥二级配电箱缺少防护未配备灭火器
4-2 ：临滕七标十字河大桥灭火器缺失
4-3 ：济微高速二标段肥城东综合场站，灭火器箱内缺少灭火器材
4-4 ：济微高速二标段王南阳匝道，灭火器材配备不足
4-5 ：临滕一标：临沂北特大桥1号桥右幅88号墩灭火器箱中只有一个灭火器；且未见巡查记录
4-6： 齐临二标K33+325配电箱旁未配备消防器材。
4-7 ：K61+148工人休息室未配备灭火器
4-8 ：李家岸干渠13号墩灭火器缺失
4-9 ：文双高速文登枢纽，Z匝道3号桥气瓶推车未支立使用；手轮缺失，输气管颜色不符；焊机随意放置杂物；未设置灭火器。
4-10 ：临滕一标：汤大线分离立交二级配电箱未上锁；未配备灭火器。
4-11 ：文双高速3#场站，切割作业周围易燃物品未清理；且未配备灭火器
4-12 ：济微项目K74+239 G342 国道分离立交，施工现场二级配电箱防护棚损坏；用二级配电箱直接设备；未配备灭火器
4-13 ：济微项目王南阳A匝道2号桥物料存放处；灭火器缺失。
4-14 ： 济微项目肥城东综合场站钢筋场，场内灭火器缺失。
4-15 ：济南至宁津四标段，济南至宁津四标段1号场站气瓶随意放置；未配备灭火器
4-16:济微项目肥城东综合场站钢筋场，场内灭火器缺失。
4-17:济南至宁津四标段1号场站气瓶随意放置，未配备灭火器
4-18:B匝道4#台施工现场二级配电箱未设置灭火器。
4-19:K18+842配电箱倾倒；灭火器单个配备；无灭火器箱
4-20:大北环四标沥青场站生活区域灭火器缺失。
5：现场防护栏等安全防护设施缺失、破损或设置不规范
5-1 ：临滕六标五家峪大桥现场违规使用简易木板作为左右幅通道。
5-2 ：临滕六标，电焊机二次侧地线违规使用钢筋代替。
5-3 ：临滕六标，黑风口特大桥大挖方段边坡存在危石。
5-4 ：临滕六标，五家峪大桥现场工人未佩戴安全帽。
5-5 ：临滕六标温凉河特大桥左幅 21 跨现场存在简易插排。
5-6 ：临滕六标，温凉河特大桥多处电焊机接线柱破损。
5-7：临滕六标，东大泉大桥电缆线拖地。
5-8 ：齐临K11+000电焊机未接地。
5-9 ：齐临徒骇河特大桥15号墩0号块桥面临边护栏缺失。
5-10 ：齐临徒骇河特大桥3号基坑未及时安装围挡防护。
5-11 ：齐临徒骇河特大桥2号墩钢筋笼未拉缆风绳。
5-12 ：齐临徒骇河特大桥19号墩电焊机未使用接线钳。
5-13： 齐临菜屯互通盖梁作业平台端头围挡缺失。
5-14 ：齐临韩屯互通汽车吊作业完成后支腿未及时收起
5-15 ：齐临二标1#综合场站钢筋场钢筋调直机箱门脱落
5-16:临滕二标 三工区山东瑞众28#：中央分隔带围挡未及时恢复封闭
5-17:齐临二标韩屯互通主线桥盖梁作业平台未满铺。
5-18:现场电缆线拖地，临边防护缺失
5-19:临滕一标：郑旺互通沥青水稳站中水稳拌合机临边防护不到位
5-20:齐临一标徒骇河特大桥14号主墩操作平台与模板之间空隙未做防护。
5-21：临滕二标一工区山东瑞众119#：中央分隔带围挡缺失
5-22：齐临二标菜屯互通主线桥7号盖梁平台内侧悬空。
5-23：临滕六标，姜庄村大桥人行通道设置不牢固
5-24：齐临一标徒骇河14号波形护栏螺栓不全；固定不牢固。
5-25：齐临一标茌平北互通1号盖梁平台未封闭。
6：设备安全防护设施、装置缺失或失效
6-1 ：齐临二标1#综合场站钢筋场钢筋调直机箱门脱落
6-2 ：齐临二标1#综合场站钢筋场电机保护罩脱落
6-3 ：文双高速1号场站，龙门吊红外感应器失效
6-4 ：文双高速1号场站，钢筋调直机缺少防护罩。
6-5 ：文双高速3号场站，钢筋场弯曲机皮带防护罩缺失。
6-6 ：济微高速四标段王楼集大桥，王楼集大桥现场空压机传动部位缺少防护罩
6-7 ：山东省济微高速四标段宁阳西互通，现场梯笼未设置附墙件
6-8 ：济微高速三标段宁阳场站，气瓶减震皮圈设置不满意要求
6-9 ：济微高速三标段南夏辉梁场，吊索具防脱钩装置缺失
6-10 ： 济微高速二标段S104悬灌梁，吊索具防脱钩装置缺失
6-11 ：济微高速一标段K20+470，电焊机接线端防护套缺失
6-12 ：山东省聊城市，齐临一标茌中河钢便桥施工，吊车吊钩保险片无效使用。
6-13 ：文双高速一分部钢筋加工场，二氧化碳胶管使用铁丝固定
6-14 ：文双高速双岛湾特大桥，电焊机二次侧焊线绝缘护套缺失。
6-15 ： 文双高速3号场站，龙门吊1处销轴违规用铁丝代替
6-16:钢筋场气瓶未设置防震胶圈和手轮
6-17:钢筋加工场气瓶防震垫圈缺失
6-18:K83现场吊钩防脱钩装置失效
6-19:综合场站吊钩防脱钩装置失效
6-20:预制场吊钩防脱钩装置失效
6-21:龙门吊防脱钩失效。
6-22:Z匝道3号桥气瓶推车未支立使用，手轮缺失，输气管颜色不符，焊机随意放置杂物，未设置灭火器。
6-23：切割机锯片磨损严重，未及时更换。
6-24：龙门吊在未使用的情况下未将钢丝绳取下，且未将吊钩收起
6-25：文双高速北海互通M2匝道桥，角磨机防护罩缺失。
7：起重吊装设备钢丝绳磨损、断丝严重，搭接长度不足
7-1 ：山东省聊城市，齐临二标2＃钢筋加工场钢丝绳断丝严重。
7-2 ：临滕一标：临沂北特大桥1号桥右幅88号墩一根钢丝绳断丝严重
7-3 ：文双高速1号场站，龙门吊吊钩外壳开裂磨损钢丝绳
7-4 ：济南至宁津四标段，1号钢筋加工场钢丝绳断丝严重
7-5 ：文双高速文登枢纽，导管吊具钢丝绳U型卡扣安装不规范
7-6 ： 齐东项目，综合场站加工区提升钢丝绳与吊钩护板摩擦
7-7 ：文双高速k6+599，钢丝绳绳夹数量及方向不符合规范要求。
7-8 ：文双高速3#场站，吊装钢丝绳插编长度不足
7-9 ：文双高速北海互通F匝道桥，钢丝绳锈蚀严重，达到报废标准
7-10 ：综合场站，烟蓬三标综合场站钢丝绳编插长度不足
7-11 ：齐临项目二标钢筋加工厂钢丝绳 受伤严重
7-12 ：济微高速综合场站预制梁场违规使用插编式钢丝绳进行吊装。
7-13 ：济微项目贺庄综合场站梁场钢筋场钢丝绳磨损、变形严重。
7-14 ： 预制梁场一钢丝绳插编长度不足
7-15 ：齐临项目一标徒骇河大桥施工现场混凝土料斗钢丝绳编制长度不足
7-16:赵官综合场站存梁区吊装钢丝绳断丝
7-17:东阿钢筋加工场吊装钢丝绳插编长度不足
7-18:烟蓬项目二标大杨家枢纽，钢丝绳存在断丝现象，未及时更换
7-19:烟蓬项目一标预制场，违规使用插编长度不足的钢丝绳
7-20:齐临项目 2标2号梁场钢丝绳 破损严重还在使用 已现场销毁 并要求跟换新的
7-21:钢筋加工场吊装使用钢丝绳出现断丝
7-22:二标段1#钢筋加工场吊车吊装带破损严重
7-23:综合场站预制梁场钢丝绳存在断丝状况
7-24:一合同K3+228钢丝绳断股未及时更换。
7-25:烟蓬项目三标综合场站，钢丝绳编制长度不足
8：汽车吊、随车吊、泵车支腿未全部伸出、未垫枕木进行作业
8-1 ：齐临韩屯互通汽车吊作业完成后支腿未及时收起
8-2 ：济微高速二标段石乌水库，吊车作业前支腿枕木设置不满意要求
8-3 ：济南至宁津一标段k3+300段汽车吊作业未支垫枕木
8-4 ：K0+708汽车吊未使用枕木
8-5 ：文双高速文登枢纽F匝道桥，汽车吊支腿纸垫倾斜
8-6 ：济南至宁津三标段k60+520现场吊车前支腿未使用枕木
8-7 ：齐临K4+532汽车吊前支腿未支垫枕木
8-8 ：八角互通吊车前支腿支垫不符合规范要求
8-9 ： 齐临戴湾枢纽汽车吊前支腿未支垫枕木
8-10 ：济南至宁津一标段徒骇河15#墩模板吊运，汽车吊一支脚未垫枕木，
8-11 ：齐临k10+363箱涵吊车前支腿未支垫枕木
8-12 ：二标康庄互通1号汽车吊前支腿未垫枕木
8-13 ： 菜屯互通吊车前支腿未垫方木
8-14 ：济南至宁津二标段朱楼枢纽吊车作业前支腿未垫方木
8-15 ：济南至宁津四标段小陈庄枢纽吊车作业时前支腿未支垫
8-16:赵官枢纽立交汽车吊支腿未伸开
8-17:K178+496起重吊装前置腿垫木设置不符合规范要求
8-18:K141+612起重机未按要求支垫垫木
8-19:临滕六标吊车前支腿支垫不稳