## Sheet1
1:未按规定穿戴反光安全服
8-20:大北环三标垛石河桥一台汽车吊支腿支垫未采用枕木。
8-21：临滕八标K132+207.8马河水库南干渠二号桥 汽车吊前端支腿支垫不规范，存在安全隐患。
8-22：临滕七标十字河大桥吊车支腿支垫面积不足
8-23：临滕五标朱田河大桥吊车支腿支垫不符合规范要求
8-24：临滕五标朱田河大桥吊车前支腿支垫不规范
8-25：1、明董高速二合同项目经理部：k34+486胶济铁路一辆吊机作业时未设置枕木。
8-26：K18+260路面吊车支腿未支垫方木。
8-27：烟威改扩建项目k126+000处汽车吊支腿未垫方木
8-28：临滕一标：八湖互通汽车吊支腿未按规范支垫。
8-29：明董高速一合同项目经理部：收费站现场升降机支腿支垫不到位。
8-30：明董高速一合同项目经理部：K18+260路面吊车支腿未支垫方木。
9：基坑支护措施不到位
9-1 ：文双高速k6+599通道桥，下部结构施工现场一新开挖基坑防护围挡设置不到位
9-2 ：K13+720 基坑未顺坡、无防护
9-3 ： 齐临徒骇河4号基坑未安装围挡防护。
9-4 ：齐临二标k32+330基坑缺少警示牌。
9-5 ：济南至宁津二标段k44+570临边防护围栏缺失
9-6 ：济南至宁津三标段K71+508通道桥桩基桩孔未设置防护
9-7 ： 桩基施工现场孔洞未及时设置防护措施。
9-8 ：文双高速k6+599通道桥，桩基成孔后未采取孔口防护措施。
9-9 ：济南至宁津一标段徒骇河大桥17号墩开挖泥浆池未及时围护。
9-10 ：济南至宁津一标段k3+500泥浆池未设置防护
9-11 ： 济南至宁津一标段表白寺东互通A匝道2号基坑未防护
9-12 ：赵官枢纽CK1+039.088匝道桥泥浆池未围挡支护
10：灭火器未按规定要求放置
10-1 ：济微高速三标520大桥，梯笼地脚螺栓设置不全，灭火器存放不合理
10-2 ：济微高速一标段综合场站，灭火器材设置不合理
10-3 ：临滕一标：临沂北特大桥1号桥89号墩处灭火器没有放置到灭火器箱里
10-4 ：临滕一标：K2+841使用的灭火器陈旧未及时换新。
10-5 ： 大杨家互通电焊机作业气瓶使用不规范，无灭火器
10-6 ：临滕二标一工区临沂乾吉：一级配电箱内无灭火器、防护棚门未上锁
11：未按规定设置接地线或接地不良
11-1 ：临滕六标，电焊机二次侧地线违规使用钢筋代替。
11-2 ：齐临K11+000电焊机未接地。
11-3 ：齐临徒骇河特大桥19号墩电焊机未使用接线钳。
11-4 ：文双高速G228分离立交，电焊机搭铁线缺少焊夹。
11-5 ： 济微高速三标段K52+300，电焊机接地线缺失
11-6 ： 临滕二标 一工区山东瑞众28#：二级箱内两处pe线未接
11-7 ：临滕二标 二工区聚岳豪225#：电焊机接地线造假
11-8 ：齐临K19+500电焊机搭铁线未使用接线钳。
11-9 ：齐临k17+024三级箱未接地。
11-10 ： 齐临一标1#钢筋加工场设备保护零线失效。
11-11 ：齐临K33+669电焊作业未设置地线夹
11-12 ：临滕二标 一工区山东恒达信104#：右幅梯笼东第一个二级配电箱内一四芯线未接地线
11-13 ： 齐临一标2号钢筋厂三级箱接地线脱落。
11-14 ：齐临一标二号梁场电焊机搭铁线未使用接线钳。
11-15 ： 齐临二标1#场站预制一区等离子焊机地线夹缺失
11-16；电焊机搭铁线缺少焊夹。
11-17：K29+259电焊机无搭铁夹
11-18：表白寺枢纽电焊机未接地
11-19：K36+026三级配电箱未按要求接地
11-20：附着式振捣器PE线失效
11-21：K0＋708.5配电箱未接地
11-22：临滕七标十字河大桥电焊机无地线钳
11-23：临滕七标下魏沟大桥等离子切割机地线违规使用螺纹钢连接
11-24：齐临菜屯A匝道二号桥电焊作业缺失地线钳。
11-25：电焊机电焊夹破损
11-26：临滕二标一工区聚岳豪161#：接地针未砸至地下
11-27：齐临二标1#综合场站钢筋场电焊机未使用接地线夹
11-28：齐临茌平北互通1号桥1号墩三级箱地线未连接。
12：安全警示标志标识缺失或设置不规范
12-1：临滕六标，黑风口特大桥大挖方段边坡存在危石。
12-2：临路边未设置防撞，反光警示
12-3：限速警示牌位置设置不合理。
12-4：汽车吊设备标示牌信息不全
12-5：梯笼安全警示标志破损
12-6：烟蓬三标综合场站叉车风险告知卡未及时填写
12-7：齐临K25+448路口牌子装反，限速牌倾倒。
12-8：德惠新河大桥现场基坑安全标牌错误
12-9：X003分离立交交叉路口未设置安全警示标牌
12-10：配电箱防护棚风险告知牌破损。
12-11：便道口广角镜失效。
12-12：齐临K28+726基坑围挡警示牌牌脱落
12-13：齐临二标k29被交口警示牌倾倒。
12-14：临滕六标，K103+359附近通道桥缺少防撞设施
12-15：齐临一标徒骇河钢便桥桥头爆闪灯缺失。
12-16：济南至宁津二标段k32+123施工现场泥浆池警示牌损坏未及时更换
12-17：济南至宁津三标段综合场站风险点告知牌损坏
12-18：济南至宁津四标段k80段道路警示牌损坏
12-19：齐临一标2号梁场龙门吊电源箱无安全警示标识
12-20：K173+000警示牌倾倒未及时维护
13:灭火器压力不足，灭火器、消防设施等未按规定进行检查、维护
13-1:大北环四标场站生活区个别灭火器箱内灭火器缺失。
13-2:济南至宁津一标段9#基坑配电箱旁灭火器失效
13-3:济南至宁津二标段1#场站，消防设施失效
13-4:文双高速双岛湾特大桥，灭火器缺失
13-5:烟蓬项目二标综合场站，生活区灭火器未张贴标示贴，未进行月检
13-6:烟蓬项目一标拌合站，灭火器失效
13-7:烟蓬项目三标k191+671.施工现场消防检查卡未及时更新
13-8:灭火器箱损坏，灭火器周边存放杂物
13-9:大北环一标黄河特大桥南堤外引桥桥面系灭火器失效未及时更换。
13-10:齐临项目二标一号场站 灭火器失效
13-11:1#场站焊机小推车灭火器失效
13-12；钢桁梁施工现场灭火器失效。
13-13：灭火器检查记录缺失
13-14;50米梁场电焊机推车一处灭火器失效。
13-15：烟蓬项目三标k185+452,消防器材卡未及时进行填写
13-16：赵官场站预制场灭火器已失压
13-17;齐临项目二标项目部 灭火器失压
13-18:临滕六标灭火器检查记录未更新。
13-19；临滕六标灭火器巡查记录表未进行更新
13-20：二分部驻地灭火器超压
13-21：临滕七标下魏沟大桥灭火器失效
13-22：部分灭火器未定期检查
13-23：临滕一标：K2+841灭火器未张贴检查记录表
13-24：临滕一标：3号综合场站灭火器失效
13-25：大北环二标K20+683.5 S240分离立交灭火器失效未及时更换。
14：不符合“三级配电两级漏电保护、一机一闸一漏一箱”要求
14-1：配电箱内私拉乱接，违规用电
14-2:小陈庄枢纽三级配电箱一闸多机
14-3；李家岸干渠5号墩三级配电箱一闸多机
14-4：开关箱接电一闸多机。
14-5：K38+524分离立交桥施工现场个别配电箱存在一箱多接现象。
14-6：临滕七标下魏沟大桥配电箱一闸多机
14-7：齐临二标七里河大桥施工现场二级箱未安装防护棚、地面未硬化。
14-8：k18+842三级配电箱存在一箱多机
14-9：k9+024三级配电箱一箱多机
14-10：济南至宁津四标段马颊河大桥三级箱存在一闸多机
14-11：临滕六标姜家庄大桥左幅桥面系三级箱一闸多机、未接地
14-12:八角互通三级开关箱一闸多机
14-13:KO+500配电箱一闸多机且未接地
14-14:K9+024三级配电箱一闸多机、无检查记录表
14-15：齐东项目，K6+774配电箱一闸多机，无标示贴和检查记录表
14-16：二标1#场站钢筋加工场三级配电箱一闸多机
14-17;济南至宁津二标段k35+472施工现场三级配电箱一闸多机
14-18；齐临项目一标 茌平北互通 三级箱 一闸多用
14-19：齐临项目二标 康庄互通现场三级箱 一闸多用
14-20：K0＋500配电箱一闸多机
14-21：钢筋场1处三级配电箱一闸多机。
14-22：K1+044箱涵现场配电箱一箱多机、违规连接民用插排
14-23：济南至宁津三标段郑家寨枢纽C匝道7#三级配电箱一箱多机
14-24：K18水泥搅拌桩三级配电箱一闸多机
14-25：三级箱倒伏，存在一闸多机现象
14-26：齐临二标DK0+164涵洞施工现场配电箱一闸多机
14-27:多个开关箱不符合“一箱一机一闸一漏”要求
14-28:K3+897潘庄引黄总干渠大桥三级配电箱一箱多机
14-29：K0＋500通道桥桩基施工现场配电箱未关门上锁，一箱多机
14-30：烟蓬项目二标综合场站，三级配电箱一箱多机
15：电缆外皮破损或敷设不规范
15-1：临滕六标，东大泉大桥电缆线拖地。
15-2:电焊机二次接线柱绝缘防护套缺失。
15-3：电焊机铜芯线裸露
15-4：现场电缆线拖地，临边防护缺失
15-5：电缆线拖地未架高设置
15-6：肥城水稳站地磅房电缆线拖地
15-7：电缆线拖地未架高设置
15-8：临滕一标：临沂北特大桥1号桥右幅88号墩盖梁施工处，电焊机使用后未回收焊钳泡水，且电线凌乱
15-9：临滕一标：临沂北特大桥1号桥右幅第21联现浇梁处灭火器随意乱扔，配电箱防护棚已损毁；配电箱未锁，且电线在水中浸泡。
15-10：电线破损外露。
15-11：K80现场切割机线路破损
15-12：临滕七标一号闸道桥电缆线裸露
15-13：Y匝道桩基施工现场1电缆线接头包扎不规范
15-14：济南至宁津二标段k44+570施工现场电缆拖地
15-15：济南至宁津二标段李家岸干渠大桥11号基坑电缆线未架空处理
15-16：济南至宁津二标段李家岸干渠大桥11号基坑电缆线破损
15-17：济南至宁津三标段K52+799.8电焊机接线端防护罩缺失
15-18：K20+315电焊机芯线裸露
15-19：施工现场1处电缆线接头处包扎不规范
15-20：上海大街电焊机绝缘保护套脱落
15-21：北海互通J匝道桥4号电焊机二次接线柱防护罩缺失
15-22：济南至宁津一标段表白寺枢纽施工现场电焊机二次侧线保护套损坏失效
15-23：济南至宁津一标段表白寺枢纽施工现场电缆线未架空或埋地处理
15-24：齐临2号梁场电焊机接线柱护套破损
15-25:济南至宁津一标段徒骇河大桥11号墩钢栈桥施工电缆线未架空
15-26:K33+165下部结构电缆线未架空或埋设
15-27:K33+165下部结构电缆线违规搭设在围挡上
15-28；临滕一标：K8+254通道桥电缆线乱拉乱扯，未架空；基坑未进行全封闭围挡。
15-29：临滕一标：汤大线分离立交电缆线拖地。
15-30:徒骇河特大桥23号墩电缆线老化，多处破损